## Hoja1
No. | Actividad | Seguimiento | PROVEEDOR | ESTADO | Observaciones Steven
1 | Conteo de piezas mediante IA |  | Conunt Things | En proceso
| Ya he solicitado una reunión con Count Things (anteriormente ya había tenido acercamientos con ellos pero no fue viable implementar la solución a nuestro proceso. para validar el alcance de sus soluciones y estamos a la espera de su respuesta. | 7-abr-2025: Entregan aplicación para hacer prueba, es una APP. - El miercoles 9-abr-25 Steven se reune con el proveedor para explicar el uso de la herramienta.
Tan pronto tenga novedades al respecto, lo haré saber para coordinar los siguientes pasos y evaluar la viabilidad de su propuesta en nuestro proceso.
2 | Mejoramiento aplicación reserva de pedidos |  | BITCODE | En proceso | El dia 08/04/2025 se dio inicio a un ambiente de pruebas para ir realizando el desarrollo necesario. Siendo 27/06/2025 ya se encuentra operativo el envio de mails, en la pagina Ajustes App Unispan se detallan los ajustes que se requieren realizar indicados por el ing. Julian Mora
Notificación automática de programación de despachos y devoluciones
| Ya se entregó el código fuente de la aplicación Unispan a Bitcode. Actualmente, están en la fase de comprensión del código y su estructura. | Agendar espacio con Julian Mora, para definir si el correo debe salir por obra o por frente, si se requiere por frentes se debe ajustar como van a obtener la información de las personas a las cuales se debe enviar la información
3 | Una vez finalizada esta etapa, se establecerán los tiempos estimados de entrega para la implementación de la notificación automática. | Posteriormente se debe indicar a BITCODE la fuente dela informaicón que se requiere para enviar el correo eléctronico 8-ABR-2025 - Bitcode debe confirmar fecha estimada de entrega
4 | 4. Firma de remisiones y actas virtuales por parte de los clientes |  | BITCODE | Pendiente
| Se consultó con Bitcode si tienen la capacidad para desarrollar esta solución, y la respuesta fue afirmativa. | 3-abr-2025 Steven envio información al provedor para que indiquen el tiempo en el que nos pueden hacer este ajuste
Este proyecto será evaluado en detalle una vez se complete la solución de facturación electrónica, que es la prioridad actual.
Nota:
Actualmente, Bitcode está trabajando en la implementación de la facturación electrónica. Una vez se realice entrega, se dará inicio a nuevos proyectos, comenzando con la automatización del envío de la programación de despachos y devoluciones.
5 | Integración del nuevo software contable con el aplicativo |  | SIESSA | Pendiente
| Para este punto, primero se debe seleccionar el nuevo software contable. | 4-ABR-2025 Romell, debe enviar cotización 7-11 abri-2025
Una vez definido, se evaluará el alcance de la integración con nuestro aplicativo y se establecerán tiempos de desarrollo.
6 | Representación grafica de obras y el arrastre de fra y los insumos que usa en facturación electrónica para que le pasen sin inconvenientes como le pasa actualmente en Internunispan | 5-ABR-2025 Van a realizar pruebas de los desarrollos adelantado pro BITCODE | BITCODE | En proceso | El dia 08/04/2025 se realizo la primera entrega, actualmente estamos en pruebas y mejoras necesarias.
7 | Instalación de Camaras - se debe trasladar la Camara de Carpa devolución para pasarla a la cocina de Operarios. Instalación Cámara Puerta 2 Punto red puesto Yolima | 12-ABR-2025 Sabado viene con Steven para hacer estos procesos | Achinte | terminado | Se realizan los ajustes solicitados.
8 | Comprar Camaras de porteria 2 e instalar | Pendiente aprobar la compra de camaras para que Achinte haga la instalación | Admon | Pendiente
9 | El sabado se realizará mantenimiento de Servidores y UPS (Lo hace el proveedor UPSs Cali) | 2025-04-12 | Steven | terminado
10 | Ajustar formulario registro de obra para que solo permita información verdadera. | 2025-04-21 | Steven | terminado | Se realizan los ajustes solicitados.
11 | Agendar cita para que nass realice visita y pueda cotizar la reparacion del sistema de alarma | Se envia mail solicitando espacio para visita, en este caso la resibe Alejandro. | Sistemas | En proceso
12 | Configurar equipo nuevo para Cristian Cubillos | El equipo se recibio el dia miercoles 25 de junio y ya se estan realizando los ajustes para poder enviar. | Alejandro | En proceso
Bitcode - estaba enfocado en poner a funcionar la nueva version de interunispan
Pruebas de facturación - subir el arrastre de obras - xml - (no dejaba arrastrar clietnes, actualizar obras)- Bitcode estaban creando una copia del interunispan para que lo puedan seguir manejando - Pte que se tengan mas proyectos para subir a la nube

## Ajustes App Unispan
AJUSTES MODULO LOGISTICA - PROGRAMACIÓN DESPACHOS Y DEVOLUCIONES
No. | Tema a corregir o ajustar | Ajustes a realizar | Evidencia enviada | Observaciones | Seguimiento | Estado | Fecha tentativa de entrega | Fecha Entrega
1 | Ajustar tabla programación Devoluciones para que las celdas fijas no se corran y tapen el nombre de la obra, adicional tambien ajustar ya que cuando se corre para ver el calendario este tapa un poco las fechas | Esta debe quedar con misma funcionalidad que despachos para que sea más facil su correta visualización. | tabla_devoluciones.png |  |  | terminado | 2025-06-28 | 2025-06-28
2 | Cambiar el asunto de los mails de devoluciones | para devoluciones estas deben quedar así: "PROGRAMACIÓN DEVOLUCIÓN NOMBRE OBRA" | Asunto_devoluciones.png |  |  | terminado
3 | En el caso de los comerciales que tengan asistentes, las devoluciones y despachos se les deben de copiar | Para Yonairo copiar a samandarosas@unispan.com.co y para Cristian copiar a michaelorjuela@unispan.com.co para Juan Carlos copiar a moisestorres@unispan.com.co |  |  |  | terminado
4 | Cuando se notifiquen varias devoluciones o despachos y se haya ingresado el mismo mail en cada una, enviar solo una vez | No repetir los correos electronicos de los clientes, ni los de unispan. | Correos_duplicados.png |  |  | terminado
5 | Quitar la unidad de peso que se esta enviando en las notificaciones ya que esta corresponde a kg. | No es necesario que se ponga nada, ya que el titulo de la columna ya trae la unidad requerida, se debe ajustar para que se vea así: "PESO (Ton)" | tabla_devoluciones.png |  |  | terminado
6 | Se debe dejar como estaba que los despachos pendientes por programar figuren de últimos (abajo), ya que si figuran arriba, se van confundiendo con despachos aplazados. | Ajustar el orden de los despachos para que no se genere confución entre los aplazados y los pendientes por programar | despachos_aplazados.png |  |  | terminado
7 | se requiere que el campo observaciones se publique al programar el pedido | Cuando se envie el mail insertar en la tabla el campo observaciones, la idea es que sea la ultima observacion registrada, ya que en ocasiones se ingresan más de una. | despachos_aplazados.png |  |  | terminado
8 | Cuando se programe y notifique por primera vez el despacho, el asunto debe indicar eso. | el asunto debe decir: PROGRAMACIÓN DESPACHO NOMBRE OBRA |  |  | Corregir, ya que esta mostrando el numero de la oportunidad y no el nombre de la obra. | Pendiente
1 | Se debe implementar urgente el almacenamiento y edición de correos de los clientes por cada obra, a este módulo debe tener acceso Maryuri quien inicialmente los crearía de acuerdo al Registro de Obra y también a los que realicen la programación de despachos y devoluciones, ya que se puede requerir actualizar o adicionar correos. | Crear tabla obras y en esta realizar el registro de los mial; tambien se debe realizar la conexión con la tabla clientes, ciudades y comerciales para que se alimente tanto la programación de despachos y devoluciones, lo que se haría en este caso es que Maryuri ingresara los mail que vienen en el registro de obra en la APP en el nuevo módulo que se creara | tabla_obras.jpg |  | * Se realiza reunion el dia martes 08 de julio para establecer y dar claridad a los puntos pendientes. * El dia 14 de julio a las 3:00 Pm se tiene reunión virtual donde se define un aspecto en la funcionalidad de arrastrar el nombre de los comerciales y las ciudades, donde se define que estas quedaran fijas y solo seran editables desde la parametrización de la Obra. | En proceso | 2025-07-21
2 | En el siguiente ejemplo, se adicionó la NQR 264-2025 al despacho previamente programado 4807-17259-2025-0 C2, pero al notificar informa que ambas oportunidades fueron adicionadas, situación que se presta para malos entendidos con el cliente. La aplicación debe tener la forma de: a) ‎En el texto informar solo las oportunidad(es) adicionada(s) b) Si una oportunidad previamente programada sufre variación por ejemplo en su peso, el tipo de vehículo, fecha de despacho etc. y se requiere volver a notificar al cliente, en el texto se debe informar que la oportunidad(es) XXXX-XXX-XXX ha(n) sufrido una actualización. | se debe poder identificar cuales oportunidades han sido adicionadas o actualizadas. El sistema debe indicar al momento de notificar cual despacho es una adición o una actualizacion, tipo ventana emergente para que al momento de llegar la noitificación llegue con esa información. | Oportunidades_adicionadas_actualizadas.png | * cuando se envía un despacho por 1ra vez, debe decir PROGRAMACIÓN DESPACHO NOMBRE-OBRA * Si en dado caso se cambia la fecha de un despacho ya programado y notificado, debe decir REPROGRAMACIÓN DESPACHO NOMBRE-OBRA * Otro caso ACTUALIZACIÓN DESPACHO NOMBRE-OBRA: sucede cuando sufre variaciones en el peso, tipo de vehículo o adición de una nueva orden |  | Pendiente
3 | Ausencia de mensaje de confirmación al notificar cupos de devolución. | Restaurar el mensaje de confirmación visual que aparece al presionar el botón de notificación de cupos de devolución. Esto permitirá informar al usuario que la notificación fue enviada exitosamente, evitando múltiples envíos del mismo correo por confusión. |  |  |  |  | 2025-07-17
4 | No permite eliminar despachos, cuando se presiona el botón "Eliminar" este supuestamente se borra, pero cuando se accede de nuevo aparece ahí. | Corregir funcionalidad del botón |  |  |  |  | 2025-07-18
5 | Cambiar cuerpo mensaje devoluciones | Cambiar el mensaje que se envia en las devoluciones, por el que envio el ing. Julian Mora |  |  |  | terminado |  | 2025-07-10
9 | Se debe poder identificar cuando un despacho o una devolución ya fue notificada | Mostrar de alguna manera cuando ya haya sido notificada. |  |  |  | terminado | 2025-07-10
10 | Se esta presentando que cuando los despachos comparten vehiculo y se notifican estos se muestran como 2 despachos diferentes y esto genera que los clientes crean que se necesitan 2 vehiculos o más | Se debe permitir que en estos casos se logre ver de manera correcta en la notificación, que se sepa que ambos despachos comparten vehiculo |  |  |  | Pendiente | 2025-07-21
13 | Exportación del reporte "Control devoluciones" omite columnas visibles en pantalla. | Ajustar el proceso de exportación del reporte "Control devoluciones" para que incluya todas las columnas que se visualizan en pantalla, específicamente las columnas "CLIENTE" y "TRANSPORTE A CARGO DE", ya que actualmente no se reflejan en el archivo exportado. |  |  |  | Pendiente | 2025-07-16
| Contacto Bitcode: Alexander Cuartas | 3217626882

## Estado
Estado
Pendiente
En proceso
terminado